## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 第八届中国—亚欧博览会经费
主管部门 |  | 自治区商务厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆国际博览事务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5100.00 | 5100.00 |  | 5154.34 |  | 10.11 |  | 101.07% |  | 10.11
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5100.00 | 5100.00 |  | 5099.38 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 54.96 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 平台作用，促进与亚欧地区周边国家互利合作、共同发展。 （二）立足新疆打造亚欧黄金通道和我国向西开放桥头堡的战略定位，聚焦构建新疆“八大产业集群”建设，积极服务中国（新疆）自由贸易试验区建设，加大招商引资力度，推动项目成果落地，助推自治区高质量发展、扩大高水平开放。 （三）发挥中国—亚欧博览会对外传播平台作用，丰富中国—亚欧博览会人文交流载体和内容，讲好新时代新疆故事，展示新时代新疆开放自信、和谐发展的良好形象。 | [5 empty] | 在党中央、国务院的亲切关怀和正确领导下，在各主办单位和兄弟省市的大力支持和共同参与下，自2011年起，中国—亚欧博览会已成功举办七届。习近平总书记向第七届中国—亚欧博览会致贺信，充分体现了党中央对新疆的高度重视和亲切关怀，明确了中国—亚欧博览会新的战略定位、历史使命和目标要求，是对中国—亚欧博览会最大的鼓舞、最有力的支持、最重要的指导。中国—亚欧博览会极大地促进了我国与亚欧各国和地区互利共赢共同发展，加快了新疆开放和发展步伐，为推进新疆经济社会发展提供了强大助力，为深化多双边务实合作，推动“一带一路”建设搭建了重要平台，对进一步提高新疆对内对外开放水平，促进我区繁荣稳定发挥了重要作用。为了进一步落实全国清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组工作要求，以及自治区党委常委（扩大）会议部署，第八届中国-亚欧博览会总体工作方案参考前七届中国-亚欧博览会模式，根据自治区人民政府通过的《第八届中国-亚欧博览会总体工作方案》，编制了《第八届中国-亚欧博览会会议专项经费预算方案》（后附预算明细表）。该预算方案依据往届惯例并参照国内其他重大展会办会模式，重要活动、嘉宾接待、招商招展（境内外）、有关国家国家馆展区搭建、贸促活动、场馆租赁、证件制作、展会宣传、线上平台、服务保障（志愿者、办公保障）等相关经费申请财政资金补助。根据第八届中国-亚欧博览会总体工作方案测算，经费总预算7975万元，其中财政补助5100万元，主要用于重要活动经费264万元、接待保障870万元、招商招展推介经费79万元、展会期间贸促活动202万元，新疆国际会展中心场馆租赁费1000万元，国内展区主场搭建及配套经费665万元，国际展区主场搭建经费及配套经费514万元，证件经费200万元，宣传和推介经费435万元，线上平台经费408万元，志愿者服务198万元，服务保障配套经费165万元。其他支出通过市场化运作方式解决。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办博览会开幕式 | 5 | =1场 | =1场 | 100 | 5 | 计划标准 | 1场 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展境内招商招展及贸促推介活动场次 | 3 | >=45场 | =43场 | 95.56 | 2.67 | 计划标准 | 35场 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差主要原因是原计划举办45场贸促活动，实际执行过程中因时间紧凑，活动合并，减少2场.
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展境外招商招展及贸促推介活动场次 | 5 | >=3场 | =3场 | 100 | 5 | 计划标准 | 4场 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 博览会会展面积 | 5 | =14万平方米 | =14万平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | 4万平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 博览会会展展位数量（个） | 2 | >=5800个 | >=5800个 | 100 | 2 | 计划标准 | 2104个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 境内参展企业数量（家） | 2 | >=1265家 | =1791家 | 141.58 | 1.17 | 计划标准 | >=864家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差主要原因是对企业参展积极性预判不足，因考虑疫情过后企业正处于恢复期，参展积极性不高，预估有1265家企业参展，实际参展1791家。增加原因一是招商推介宣传力度增强。二是展览面积增加，最终有1791家境内企业参展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 境外参展企业数量（家） | 2 | >=120家 | =435家 | 362.5 | 0 | 计划标准 | >=35家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差主要原因是对境外参展积极性预判不足，因考虑疫情过后企业正处于恢复期，参展积极性不高，预估有120家企业参展，实际参展435家。增加原因一是境外招商推介宣传力度增强。自治区领导带队出访中亚五国，加大了境外宣传推介力度，宣传效果显著；二是中国—亚欧博览会作为新疆对外宣传的金子招牌境外影响力及知名度逐步扩大提升，企业参展积极性明显提高。故最终有435家境外企业参展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 境内外与会嘉宾及参展人数（人） | 2 | >=20000人 | >=20000人 | 100 | 2 | 计划标准 | 20000人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 博览会线上平台云业务服务技术支持保障率（% | 2 | >=90% | >=90% | 100 | 2 | 计划标准 | >=90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 博览会参展企业到位率（%） | 2 | >=80% | >=80% | 100 | 2 | 历史标准 | >=80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 博览会形象宣传及媒体投放工作达标率（%） | 2 | >=98% | >=98% | 100 | 2 | 历史标准 | >=98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购应采尽采事项验收合格率（%） | 2 | >=100% | >=100% | 100 | 2 | 历史标准 | >=100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 博览会举办时间 | 2 | 2024年6月 | =2024年6月 | 100 | 2 | 历史标准 | 2022年8月 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 博览会策划组织实施完成时效性 | 2 | =100% | =100% | 100 | 2 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 博览会经费支付及时性 | 2 | =100% | =100% | 100 | 2 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 博览会会务费控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 参展境内企业数量增长率（%） | 10 | >=80% | >=80% | 100 | 10 | 历史标准 | >=130% | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 博览会国际化、专业化、市场化品牌形象 | 5 | 进一步提升 | 进一步提升 | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对新疆对外贸易可持续发展的影响 | 5 | 长期 | 长期 | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参展企业参展满意度（%） | 5 | >=80% | >=80% | 100 | 5 | 历史标准 | >=80% | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 专业观众参会满意度（%） | 5 | >=80% | >=80% | 100 | 5 | 历史标准 | >=80% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.95分