## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中国（新疆）自由贸易试验区信息系统建设项目
主管部门 |  | 厅自贸办 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区商务厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 299.30 | 299.30 |  | 299.30 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 299.30 | 299.30 |  | 299.30 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》和《中国（新疆）自由贸易试验区建设实施方案》要求，落实自贸试验区改革试点任务。整合自贸试验区内各业务部门数据，实现基础数据资源管理、重要指标可视化展示、统计报送、电子围栏等功能，实现对自贸试验区各区直单位和三片区部门统计数据的全面覆盖，打造促进中西部高质量发展的示范样板。 | [5 empty] | 《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》明确将“率先推进‘数字政府’建设”作为主要任务之一。统计信息系统作为政府机关掌握区域经济社会发展动态的重要工具，是数字政府的重要组成部分之一。建设新疆自贸试验区统计信息系统既符合自贸试验区总体方案要求，也能实际解决自贸试验区统计工作遇到的难点堵点，如经营主体识别不精准、跨部门数据融合困难、填报流程复杂低效、数据统计分析时效性低、数据展示形式单一、多维数据分析联动较弱等。本系统计划分两期完成，第一期主要实现统计数据的归集和基础展示功能，第二、三期主要实现大数据导入和实时监测分析功能，产业图谱分析及智慧招商等拓展功能（计划于今年年中启动第二、三期建设工作）。2024年重点开展的第一期开发工作，具体工作内容包括：设计开发“电子围栏”程序、各部门数据直报模块、数据展示模块等，以实现数据识别、归集、统计分析等基础功能，后续根据实际需要，逐步推进系统功能拓展工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自贸试验区信息系统可行性研究报告 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自贸试验区电子围栏功能上线 | 10 | =1部 | =1部 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自贸试验区数据采集、分析指标及统计报送功能上线 | 20 | >=3个 | =3个 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 自贸试验区信息系统项目成本 | 10 | <=284.30万元 | =284.3万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 自贸试验区信息系统项目可行性研究报告编制成本 | 10 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 自贸试验区各相关区直单位和三个片区部门统计数据覆盖率 | 20 | >=80% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 自贸试验区各相关信息使用系统部门满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分