## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新疆商务厅信息网络平台建设及运维
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区商务信息中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区商务信息中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.65 | 18.65 |  | 18.65 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 1.35 | 1.35 |  | 1.35 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障新疆商务厅信息网络平台建设及运维，夯实信息化基础，强化网络信息安全，提升信息化应用水平。 目标一：做好商务厅门户网站运维，包括版面修改、专栏添加、数据整理等网站技术服务。 目标二：强化网络安全防护能力，按照网络安全法等有关规定，完成信息系统等保一年测评一次；开展网络安全风险评估工作和商务厅门户网站运行监测，及时发现安全风险，以便及时消除。 目标三：提升信息网络平台的运维水平。做好商务厅机关日常的软硬件维护；信息系统技术维护和机房的空调、消防、电源等运行环境的维护。 | [5 empty] | 保障了新疆商务厅信息网络平台建设及运维、信息化基础、网络信息安全，提升了整体信息化应用水平；充分发挥自治区商务厅门户网站综合平台功能，提升新疆商务领域的信息化水平；在网络安全重大节点做好安全保障和政务新媒体预警监测。做好商务厅机关日常的软硬件维护；信息系统技术维护和机房的空调、消防、电源等运行环境的维护。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 厅机关全年软件、硬件维护次数 | 5 | >=700次/年 | >=780次/年 | 100 | 5 | 历史标准 | 850 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 机房设备技术维护维修次数 | 5 | >=50次/年 | >=60次/年 | 100 | 5 | 历史标准 | 55 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信创国产笔记本及配套软件采购数量 | 5 | <=5套 | <=5套 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 软硬件故障排除率 | 5 | >=90% | >=95% | 100 | 5 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | 5 | <=5% | <=3% | 100 | 5 | 历史标准 | <=5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 信创国产笔记本及配套软件验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应及时 | 4 | <=2小时 | <=1小时 | 100 | 4 | 历史标准 | 1小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间及时 | 4 | <=2天 | <=1.5天 | 100 | 4 | 历史标准 | 1天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 信创国产笔记本及配套软件安装效率 | 2 | <=0.50天 | <=0.5天 | 100 | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 国产笔记本及配套软件采购 | 6 | <=5.672万元 | <=5.672万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 机房消防设备更换及空调维保 | 6 | <=4.82万元 | <=4.82万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 软硬件日常维护 | 8 | <=9.51万元 | <=9.51万元 | 100 | 8 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效支持商务工作高质量发展，提高履职效益 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 20 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 厅机关使用人员满意度 | 10 | >=85% | >=85% | 100 | 10 | 历史标准 | 85% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分