## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 关于拨付2025（中国）亚欧商品贸易博览会纺织服装企业参展补贴的通知
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区商务厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆国际博览事务局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 64.92 | 64.92 |  | 31.85 |  | 10 |  | 49.06% |  | 4.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 64.92 | 64.92 |  | 31.85 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 推动我区纺织服装产业快速发展，促进疆内外纺织服装产业交流与合作，通过（中国）亚欧商品贸易博览会平台展示我区纺织服装产业发展成果，助力企业拓展国内外市场，促进我区棉花和纺织服装相关产品出口。 | [7 empty] | 推动我区纺织服装产业快速发展，促进疆内外纺织服装产业交流与合作，通过（中国）亚欧商品贸易博览会平台展示我区纺织服装产业发展成果，助力企业拓展国内外市场，促进我区棉花和纺织服装相关产品出口。对符合纺织服装企业参展补贴的疆内企业经过评审，支付纺织服装专项经费31.85万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 纺织品服装展区规划面积 | =5990平方米 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5990平方米 | 100% | 6
|  |  | 纺织品服装展位数量 | =186个 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =233个 | 75% | 4.5 | 2025商博会影响力扩大，参展企业数量增加。
|  |  | 疆内参展企业数 | >=39家 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =43家 | 90% | 5.4 | 2026商博会影响力扩大，兵团及地方参展企业数量增加。
|  |  | 疆外参展企业数量 | >=35家 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =36家 | 97% | 5.82
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 参展企业到位率 | >=100百分比 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100百分比 | 100% | 6
|  |  | 企业展位特装 | >=60百分比 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=60百分比 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >=100百分比 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100百分比 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 纺织补贴发放控制率 | 在预算范围内 | 其他标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 在预算范围内 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 国际化、专业化、市场化品牌形象 | 进一步提升 | 其他标准 |  | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | 进一步提升 | 100% | 15
|  |  | 对新疆对外贸易科持续发展影响 | 长期 | 其他标准 |  | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | 长期 | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
总分 | [11 empty] | 92.62