## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 中国（新疆）国际贸易“单一窗口”平台地方特色应用功能拓展（跨境电商公共服务）
主管部门 |  | 自治区商务厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区口岸发展促进中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 310.20 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 310.20 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本年度申请预算资金主要完成，项目科研编制费支出；业务数据库等平台建设。 | [5 empty] | 本年度完成申请预算资金。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建成单一窗口平台功能拓展模块1个 | 15 | >=1个 | =0个 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2025年12月26日下达资金，完成结转，计划2026年6月30日之前完成绩效目标及支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套硬件 | 15 | >=1个 | =0个 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2025年12月26日下达资金，完成结转，计划2026年6月30日之前完成绩效目标及支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量合格率（%） | 10 | >=95% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2025年12月26日下达资金，完成结转，计划2026年6月30日之前完成绩效目标及支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金执行情况 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2025年12月26日下达资金，完成结转，计划2026年6月30日之前完成绩效目标及支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本期项目成本 | 10 | =310.20万元 | =0万元 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2025年12月26日下达资金，完成结转，计划2026年6月30日之前完成绩效目标及支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高通关效率（%） | 10 | 明显 | =0% | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2025年12月26日下达资金，完成结转，计划2026年6月30日之前完成绩效目标及支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进跨境贸易发展 | 10 | 有效促进 | =0% | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2025年12月26日下达资金，完成结转，计划2026年6月30日之前完成绩效目标及支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2025年12月26日下达资金，完成结转，计划2026年6月30日之前完成绩效目标及支付。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0.00分