## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 中国（新疆）国际贸易“单一窗口”平台建设项目
主管部门 |  | 自治区商务厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区口岸发展促进中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本年度申请资金主要完成，项目可研变址费支出；同一认证咨询、回流支撑体系、配套软硬件、系统集成、工程建设监理和专用线路建设。积极提供“快、全、准、省”的便利通关服务，实现进出口货物的快速验放。同时，由于数据的互联互通，实现一个窗口提交申报材料，一站式反馈执法结果，简化企业通关手续，有效降低企业通关成本，提升通关效率，增强企业国际竞争力。 | [5 empty] | 完成可行性研究报告（代项目建议书）编写，完成项目立项审批，完成监理招标，完成财政资金申请。完成工程建设费282.3万元支付，完成可行性研究报告14.7万元支付，完成监理费3万元支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建成单一窗口平台一项 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套硬件 | 10 | >=1套 | =1套 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量合格率 | 10 | >=95% | >=95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 按照招标管理规定，本项目属公开招标范围，需公示满20天，本项目于25年12月18日完成招标，工程建设期180天，目前，该项目仍在建设。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金执行情况 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本期项目成本 | 20 | <=300万元 | =300万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少企业通关费用 | 10 | 减少40%-60% | =50% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进跨境贸易发展 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分