## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年度招商引资专项资金
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区商务厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区商务厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 236.00 | 236.00 |  | 236.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 235.00 | 235.00 |  | 235.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过组织开展自治区层面的招商引资推介活动、企业来访接洽、投资促进活动、招商引资到位资金统计和培训等工作，特别是建设招商引资项目管理系统的运用，可以极大提高全区招商引资工作质效，为自治区年度招商引资工作目标任务的完成提供有力保障。 | [5 empty] | 2025年，全区落实执行招商引资项目4511个，引进区外到位资金10655.71亿元，同比增长13.9%.聚焦精准招商。指导地州市根据自身产业发展情况明确招商重点、方向，针对产业链断点和薄弱环节进行精准招商。指导各地重点围绕自治区特色优势产业集群开展项目编制工作，筛选146个优质重点项目编印成“投资新疆”宣传册首次用中、英、俄三国语言制作“投资新疆”招商引资宣传片，提升宣传效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2025年招商引资项目册印刷数量 | 8 | >=3000册 | =3000册 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 招商引资推介活动举办场次 | 10 | >=4次 | =10次 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区招商引资统计平台维护 | 10 | =1套 | =1套 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 2025年招商引资项目册印刷合格率 | 8 | >=95% | =95% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 招商引资推介活动举办完成率 | 8 | >=90% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 招商引资统计平台故障响应时间 | 8 | <=24小时 | <=24小时 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 招商引资统计平台故障维护修复处理时间 | 8 | <=3天 | <=2天 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资推介会签约项目数 | 15 | >=300个 | =300个 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资推介会项目签约金额 | 15 | >=500亿元 | =2872亿元 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分