关于呈报《布尔津县2020年国家级电子商务进农村综合示范500万元（后续资金）

实施方案》的报告

自治区商务厅：

现将《布尔津县2020年国家级电子商务进农村综合示范500万元（后续资金）实施方案》予以呈报，请审阅。

附件：《布尔津县2020年国家级电子商务进农村综合示范

500万元（后续资金）实施方案》

2022年9月28日

（联系人：杨延明，联系电话：13779050119）

布尔津县2020年国家级电子商务进农村综合示范500万元（后续资金）实施方案

为进一步扩大电子商务进农村覆盖面，根据《财政部办公厅、商务部办公厅、国务院扶贫开发领导小组办公室关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2020〕48号）、《财政部关于印发<服务业发展资金管理办法>的通知》（财建〔2019〕50号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，在总结前期电子商务进农村综合示范工作经验的基础上，结合我县实际，制定本方案

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实党中央关于统筹推进疫情防控和经济社会发展会议精神以及自治区党委九届八次、九次全会精神和地委扩大会议精神，巩固推进电子商务进农村步伐，构建农产品上行、工业品下行网络通道，建设、完善农村电子商务配送及综合服务体系，建立健全专项资金监督使用工作机制，确保专项资金安全运行、规范管理、有效使用，全力推进电子商务工作可持续发展。

二、基本原则

（一）聚焦短板，巩固提升。深入分析县域内农村电商实际情况，补齐农产品上行和工业品下行的物流、电商供应链标准化、等短板。统筹衔接电商、商贸流通等现有资源，健全完善农村电商公共服务体系，推动农村流通设施和服务现代化。

（二）因地制宜，鼓励创新。立足布尔津县实际，以本地特色旅游、名优农副产品等地域特色、民族特色、产品特色为依托，不断拓展农产品网络销售渠道，提高网销农产品标准化、品牌化建设，带动传统商贸转型升级，探索具有地方特色的可复制推广的农村电子商务发展新模式。

（三）公平竞争，公开透明。加强项目管理，严格项目资金使用，规范示范项目，确保各项规定落实到位，充分发挥资金效益，调动企业和社会发展电子商务进农村的积极性，推动农村电子商务健康规范发展。强化项目监督，严格规范承办企业项目遴选机制，加强项目申报、评审、评估等环节公开公示工作，广泛接受社会监督检查。

（四）政府引导，示范带动。充分发挥市场机制在农村电子商务发展中的决定性作用，突出企业的主体地位。通过政府引导、完善政策、提供服务、加强监督等方式，充分调动和发挥各类社会资本、市场主体参与电子商务进农村的积极性和创造性，形成统一开放、公平竞争、规范有序的发展格局。

三、目标任务

电商进农村覆盖面进一步扩大，农村电商应用水平明显提升，线上线下融合，商品服务并重，农村产品上行和工业品下行双向畅通的农村现代化流通体系更加健全，农村电商公共服务体系、县乡村三级物流配送体系、农村现代商贸流通体系和电商带动创业就业体系更加完善，电商带动商贸流通企业转型、农民增收、农村消费提升成效明显，力争截止2024年打造不少于3款旅游网红单品、全县网络零售额增长20%以上、农产品网络零售同比增长10%以上

# 四、项目概况

（一）项目名称：布尔津县2020年国家级电子商务进农村综合示范项目（后续500万）

（二）项目建设地点：布尔津县

（三）项目实施期限：2022年10月至2024年10月

（四）项目投资情况：项目计划总投资500万元（全部中央专项资金）

（五）项目建设内容：以升级改造、提质增效为重点，持续推进我县电商工作，巩固前一阶段电商工作开展成果，并大力扶持和培育本地电商创业从业人员。打造布尔津特色产业品牌2-3个，以提升布尔津产品整体知名度；建设网销品牌10-15个，通过知识产权注册、产品包装提升等路径，解决布尔津农产品因“三无”无法“触网”的问题，完成农产品向网销产品转换。开展农村电子商务培训（培训不少于2000人，转化率不低于2%）；开展办电商创业大赛和电商站点技能比赛，助力乡村振兴；升级电商服务中心、电商站点持续运营能力和综合服务能力，提升站长综合素质培训和一对一业务培训。加强企业合作方向，拓宽县域农特产品销售渠道，完善企业和产品网销竞争能力。推动电子商务与农牧业、旅游业融合发展，构建“电商+旅游+农产品”产业融合发展模式；推动农村电商数字化、信息化转型升级（完成5家县域商贸配送企业数字化升级）；完善固定资产配备；开展农村电商宣传推广。

五、实施内容

（一）升级电商服务中心（站点）持续运营、综合服务能力。加强电商服务站长综合素质提升培训，组织开展电商服务站长交流沙龙会，对优秀站长给予生产经营产品的奖励支持和正面宣传报道，加大电商站点一对一培训孵化，提升站长专业电商运营知识培训，打造优质电商服务站点，使站点具备可持久性市场化运营能力。同时，依托县级电商公共服务中心，建设集参观学习、交流讨论、开放包容、资源共享为一体的现代化县级新媒体直播基地，打造3个单独网红直播间（不含土建），提供3套网红直播设备（灯光桌椅），邀请县域主播免费入驻，打造县级直播人才矩阵，相互联动、抱团合力、开放共享、交叉使用，提高直播质量。

### （二）提升特色产品品牌培育推广服务能力。一是打造特色产业品牌。依托现有电商区域品牌，挑选具有布尔津特色的产业2-3个，以产业的独特价值为核心，通过价值挖掘、价值再造、价值推广、价值保障等重点方式，优化产业销售通道，提升产业品牌知名度和美誉度，提升产品溢价能力，以品牌效力倒逼产业在生产、服务、质量管控等方面齐头并进。二是打造布尔津网销产品品牌集群。以特色产业品牌为依托，挑选发展潜力大、市场前景好、企业运营优的企业10-15家，对其进行网销产品品牌建设，通过LOGO设计、包装设计、知识产权保护等路径，提升农产品上行能力和市场竞争能力，促进农产品“触网”，实现电商精准扶贫，助推乡村振兴。三是开展特色产品整体推介活动。依托“一亩田”、抖音、阿里巴巴等平台资源，在乌鲁木齐、内地发达城市等地开展以县域公共品牌为整体形象的推介活动不低于3场，鼓励扶持本地重点农产品企业、合作社、旅行社等不低于5家的市场主体积极参与推介活动，拓展产品销售渠道，提升品牌价值，扩大布尔津城市IP和产品名片影响力。

（三）推动电商人才培训成果转化。一是巩固电商培训成果。加大农村电商人才培训力度，分层次、分类别打造农村电商人才矩阵，围绕产品包装、摄影美工、直播带货、网站运营、数据分析、知识产权、合规经营等方面，通过线上线下结合、理论实践并重等方式，累计培训不低于4000人次，并根据培训内容形成标准化教材，发挥电商致富的示范性、引领性作用。同时，注重培训后续跟踪服务，建立培训后服务机制，力争创业就业转化率不低于2%。二是大力培育本土网红。通过前期开展的培训成果和实际效果，增加培训场次，提升培训质量，不盲目追求数量，以提升质量和孵化成果为重点，全力打造孵化本土电商创业达人50人以上，1万+以上粉丝量主播5人并具备直播带货能力。三是组织开展电商创业大赛。围绕带货直播、短视频拍摄、微店、微商、淘宝、京东等网店成果展示，评选出一、二、三、等奖和优秀奖，并将评选出优秀电商创业达人，赴内地电商产业较为发达的城市参观学习。

（四）巩固商贸物流配送体系，推动县域商贸配送数字化升级

1.巩固提升商贸物流体系建设。拓宽货源渠道，丰富县域商贸工业品、生鲜果蔬、生活用品成本，实现工业品直销，网上代购代发，减少中间环节，提升效率，降低成本。扶持电商社区团购1家，实现布尔津县域社区团购覆盖率100%，乡镇电商服务站点自提点覆盖率60%以上。

2.推动县域商贸配送数字化升级。扶持本地3家以上重点商贸企业、电商服务站点或者门店实现门店管理、库存数据化升级，推动县内主要商贸企业与乡村服务站点、社区销售网点依托线上平台开展在线下单、在线支付、在线库存管理等3项数字化升级。

3.加大物流奖励扶持政策，提升企业“触网”积极性。针对新疆地区物流费用高、物流速度慢的问题，企业触网不积极的问题，实行企业产业“触网”物流补贴，按照先建后补政策，实现每单物流补贴。

（五）开展农村电商宣传推广，营造良好电商发氛围

### 1.构建农村电商宣传矩阵。建立县域农村电商微信公众号，每周攥写工作开展、典型经验做法的推文，并在本县域积极开展宣传推广，每年发表农村电商推文不低于30篇；与布尔津县零距离微信公众号建立合作，定期宣传推广农村电商开展情况；积极主动开展电商发展模式、电商扶贫模式、典型经验或做法的总结，争取在中央主流媒体、自治区主流媒体报道不低于3次。

### 2.建立电商人才培育公益性平台。依托县级电商公共服务中心建立布尔津县电商人才培育公益平台，将电商购物技巧、电商防诈骗、网店开设、营销活动策划等各类电商知识上架平台，依托乡村电商服务站点和电商线下培训开展各类宣传，提升县域电子商务整体应用水平。

# 六、资金规划和管理

（一）资金规划

| 序号 | 支持内容 | 细项 | 支持资金（万元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升级电商服务中心、电商站点持续运营能力和综合服务能力 | 提升电商服务站点综合服务能力 | 60 | 70 |
|  |  | 县级新媒体直播基地建设运营 | 10 |  |
| 3 | 提升农产品上行服务体系，推动电子商务与农业、旅游业融合发展 | 建设特色产业品牌2-3个 | 60 | 220 |
|  |  | 建设网销品牌10-15个 | 100 |  |
|  |  | 走出去，开展整体推介活动 | 60 |  |
| 4 | 巩固电商培训成果，加大电商培训、人才培育力度 | 巩固电商培训成果 | 40 | 100 |
|  |  | 大力培育本土网红 | 30 |  |
|  |  | 组织开展电商创业大赛 | 30 |  |
| 5 | 巩固商贸物流配送体系，推动县域商贸配送数字化升级 | 巩固提升商贸物流体系建设 | 10 | 100 |
|  |  | 推动县域商贸配送数字化升级 |  |  |
|  |  | 物流补贴 | 90 |  |
| 6 | 农村电商宣传推广 | 构建农村电商宣传矩阵 建立电商人才培育公益性平台 | 10 | 10 |
| 合计 |  | 500 | 500 |

（二）资金管理

### 1.企业选拔。按照公正、公平、公开的原则，向社会公示项目建设内容及承办企业的条件，通过政府公开招标的方式选拔相关项目承办企业。

### 2.资金拨付。中央财政专项资金根据项目实施按进度拨付：一是项目启动后，根据实际情况可预拨部分资金；二是根据项目建设进度经阶段审核验收后拨付阶段建设资金；三是全部项目完成审核验收合格后，拨付其余全部资金。

### 3.审核验收。县主管单位组成项目验收小组，加强项目监管，定期督促、检查和指导承办企业开展项目建设，及时报送示范工作进展情况，按进度组织验收，自行组织绩效评价，整体项目建设完成后根据国家商务部、自治区商务厅有关文件要求，组织第三方进行验收，形成验收报告，报自治区商务厅备案。

### 4.项目实施和资金监管。项目承办企业要单独建账核算，并按照国家有关财务、会计制度的规定进行账务管理；自觉接受自治区财政厅、自治区商务厅等单位对项目进行绩效评价和指导。

### 5.加强信息管理。建立和完善电子商务信息统计体系，接受财政补贴的项目，按要求及时向商务部门报送相关数据，提供交易和活动信息。信息统计部门依法保护其信息安全。

七、实施步骤

（一）启动阶段（2022年10月—2022年11月）

### 1.前期筹备。对布尔津县上一阶段项目建设情况进行全面摸底；查漏补缺，梳理存在的问题和解决措施；按照补齐短板，提质增效的要求筹备后续资金的实施安排。

2.制定实施方案。召开推进大会，以升级改造、提质增效为重点，持续推进我县电商工作，巩固前一阶段电商工作开展成果，并大力扶持和培育本地电商创业从业人员；升级电商服务中心、电商站点持续运营能力和综合服务能力，提升站长综合素质培训和一对一业务培训；加强企业合作方向，拓宽县域农特产品销售渠道，完善企业和产品网销竞争能力为核心框架，制定切实可行的实施方案。在县政府信息公开网站设置项目专栏并公开实施方案并进行报备。

（二）项目建设阶段（2022年12月—2023年12月）

1.选择专业的承办运营企业。采取公开、公平、公正的方式，公开招标择优选择符合本地顶层设计需求的承办企业。

2.开展项目内容的建设实施。承办企业按照《实施方案》开展巩固前一阶段电商工作开展成果，并大力扶持和培育本地电商创业从业人员；升级电商服务中心、电商站点持续运营能力和综合服务能力，提升站长综合素质培训和一对一业务培训；加强企业合作方向，拓宽县域农特产品销售渠道，完善企业和产品网销竞争能力。承办企业使用财政专项资金代政府采购设备设施（注：固定资产归布尔津县商务科技和工业信息化局所有）。

（三）项目验收阶段（2024年1月-2024年3月）

项目完工后，由项目承办企业提出验收申请，县人民政府组织相关单位引进符合资质和审计单位进行验收。项目验收合格后，将验收报告（含综合示范开展情况、成效、资金使用）报地区和自治区财政、商务部门备案。

（四）整改提升阶段（2024年5月-2024年12月）

完成商务部、自治区商务厅对项目的整改工作，在总结评估电子商务进农村运用和推广的成果基础上，进一步巩固和提升扩大覆盖范围，在全县范围内整体推进，深度发展，基本形成应用广泛、保障健全、配套完善、产业相集聚的农村电子商务格局。

八、组织保障

（一）加强组织领导。成立以政府主要领导为组长，分管领导为副组长的推进电子商务发展工作领导小组，协调解决电子商务发展中的问题。定期主持召开促进电子商务发展工作会议，不定期主持召开电子商务企业、和运营商座谈会，研究电子商务发展模式，解决电子商务发展问题。建立促进电子商务发展工作协调机制，结合产业状况和实际条件，制定推动电子商务发展的具体方案和工作措施，明确责任，强化监督，确保落实。各乡镇也要成立相应的机构，统筹发展电子商务。

（二）健全责任监督机制。领导小组成员要各司其职，健全责任监督机制，创新监管方式，引导电子商务规范有序发展。加强行业协会自身建设，发挥行业协会在服务政府、联系企业、行业自律、规范经营、统计监测、宣传推广等方面的作用。加强对电子商务从业人员的职业化、思想化、品德化、素质化教育与管理，维护布尔津电子商务活动的正常秩序。加强我县电子商务标准和统计体系建设，加快研究制定电子商务统计指标体系，开展相应的试点工作并逐步推广。

（三）强化工作指导。强化对本方案实施落实情况的督查督办，积极总结经验做法，根据新形势、新情况、新要求，不断完善我县电子商务发展政策，建立健全有利于推动我县电子商务发展的政策体系。

（四）做好政务公开和信息报送。在布尔津县政府网站推行综合示范政务公开，及时、全面、集中公开综合示范实施方案、资金项目等信息，主动接受社会监督。及时更新项目建设、资金拨付等情况。

（五）做好总结推广。在全面分析项目实施和资金使用情况的基础上，认真梳理总结综合示范工作经验，及时推广好经验、好做法，加大宣传推广力度；强化绩效引导，坚持经济效益和社会效益并重，协同发展。

抄送：自治区人民政府

布尔津县人民政府办公室 2022年9月28日印发

# Text boxes

布尔津县人民政府文件

文件

布政报〔2022〕43号          签发人：努尔别克·热扎别克